REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STRIZIVOJNA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 972-02/26-01/1

URBROJ:  2158-37-02-26-1

Strizivojna, 30.01.2026. godine

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE STRIZIVOJNA ZA RAZDOBLJE

2021.-2025.

Godišnje izvješće za razdoblje                                                                                     od 1. siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine

Siječanj, 2026.

- PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Strizivojna  2021. – 2025. za 2025. godinu (1. siječanj – 31. prosinac) izrađeno je u skladu s Uputom za izradu (polu)godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa tijela državne uprave, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije kao koordinacijskom tijelu u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, iz lipnja 2022. godine, a kojom je definirana struktura i sadržaj istog. U skladu s Uputom, Godišnje izvješće se sastoji od tekstualnog dijela (u word formatu) i tabličnog predloška izvješća koji se izrađuje zasebno i dostavlja u xslx. formatu uz tekstualni dio izvješća. Uz poglavlje Pregled stanja, u kojem se daje kratak pregled gospodarskog, društvenog i političkog konteksta, odnosno promjena tijekom izvještajnog razdoblja, tekstualni dio izvješća obuhvaća i cjeline Izvješća o napretku provedbe mjera i Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika, zasebno za svako upravno područje u nadležnosti MPGI. Tablični predložak Godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa sadrži tablične podatke o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja rezultata u izvještajnom razdoblju, iznosima utrošenih proračunskih sredstava, postignuću ključnih točaka ostvarenja, statusu provedbe mjere te opis statusa provedbe mjere, također zasebno za svako upravno područje u nadležnosti Općine.

U skladu s člankom 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općina Strizivojna u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na: - uređenje naselja i stanovanje, - prostorno i urbanističko planiranje, - komunalno gospodarstvo, - brigu o djeci, - socijalnu skrb, - primarnu zdravstvenu zaštitu, - odgoj i osnovno obrazovanje, - kulturu, tjelesnu kulturu i šport, - zaštitu potrošača, - zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, - protupožarnu i civilnu zaštitu, - promet na svom području - te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina Strizivojna krajem prosinca 2021. godine donijela je  Provedbeni program za razdoblje 2021. – 2025. godine. Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja od nacionalnog značaja koji opisuje viziju, misiju, izazove i razvojne potrebe koje proizlaze iz djelokruga rada Općine.

U odnosu na mjere i ciljeve planirane Provedbenim programom, tijekom izvještajnog razdoblja, Općina Strizivojna obavljala je sve poslove iz svoje nadležnosti.

2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

2.1. Analiza statusa provedbe

Provedbenim programom Općine Strizivojna za razdoblje 2021.-2025. predviđena je provedba 9 mjera, obzirom na  protekli vremenski period od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. sve mjere su tijeku te provedba istih je u skladu s planiranim.

Tablica 1. Status provedbe mjera iz upravnog područja JLS

| REDNI BROJ | NAZIV MJERE | OPIS STATUSA PROVEDBE MJERE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja i unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture | Započet proces postupka javne nabave za izgradnju poduzetničkog inkubatora. |
| 2. | Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva | S obzirom na izgrađenu poduzetničku zonu i provedbu ostalih projekata, u tijeku je analiza financijskog stanja. |
| 3. | Izgradnja i unaprjeđenje komunalne i prometne infrastrukture | U tijeku je izrada projektne dokumentacije za projekt odvodnje. Postavljene dodatno igralište na dječje u Dječjem vrtiću „Bajka“ Strizivojna i u područnom objektu dječjeg vrtića. Postavljeno dječje igralište pored oppćinske zgrade. Izvršena rekonstrukcija i izgradnja 1. faze lijeve strane nogostupa u ulici Braće Radića u Strizivojni. |
| 4. | Unaprjeđenje ostalih komunalnih usluga poput sustava gospodarenja otpadom i veterinarskih usluga | Izvršeno je mikročipiranje i cijepljenje pasa. Osigurano je zbrinjavanje napuštenih pasa i mačaka te skupljanje lešina životinja. Sustav gospodarenja otpadom je u funkciji te je omogućeno svim stanovnicima zbrinjavanje i razvrstavanje otpada putem redovnog odvoza ili putem mobilnog reciklažnog dvorišta. |
| 5. | Kvalitetno prostorno planiranje i gospodarenje imovinom | Započete su 7. izmjene i dopune prostornog plana uređenja te izrada novog urbanističkog plana za gospodarsku zonu koje su u tijeku. |
| 6. | Unaprjeđenje dostupnosti i sustava odgoja i obrazovanja | 7 studenata je ostvarilo pravo na stipendiju, osnovnoj školi u Strizivojni je izvršena novčana donacija za poboljšanje odgojno-obrazovnih mogućnosti. |
| 7. | Poboljšanje kvalitete socijalnih usluga i socijalne uključenosti | U promatranom razdoblju je rođeno 15 djece. Za Uskrs je komisija za socijalnu skrb obišla i podijelila poklon pakete socijalno ugroženim starijim osobama. Komisija za socijalnu skrb je predložila donacije za obitelji koje su u teškoj materijalnoj i zdravstvenoj situaciji koje su im odobrene. |
| 8. | Obogaćivanje i promicanje kulturnog, sportskog i religijskog života | Održan je koncert i predstava za stanovnike povodom dana Općine. Udrugama i vjerskim zajednicama je putem natječaja odobreno sufinanciranje projekata. |
| 9. | Osiguranje veće sigurnosti stanovništva Općine | DVD-u Strizivojna je isplaćena naknada za redovan rad. |

2.2. Podaci o proračunskim sredstvima

Provedbenim programom Općine Strizivojna 2021.-2025. utvrđen je i indikativni financijski okvir za provedbu pojedine mjere, na način da je za pojedinu mjeru procijenjen trošak provedbe te su navedene stavke proračuna Općine Strizivojna na kojima su planirani procijenjeni iznosi, provedbenim programom  definirane su mjere za pojedino upravno područje JLS, gdje je svaka od mjera povezana s programom u proračunu Općine.

Tablica 2. Prikaz utrošenih proračunskih sredstava

| NAZIV MJERE | PROGRAM U PRORAČUNU | IZNOS UTROŠENIH PRORAČUNSKIH SREDSTAVA |
| --- | --- | --- |
| Izgradnja i unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture | Program 1006 Program izgradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture | 49.375,00 eura |
| Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva | Program 1014 Program razvoja poduzetništva | 0,00 eura |
| Izgradnja i unaprjeđenje komunalne i prometne infrastrukture | Program 1006 Program izgradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture | 451.532,95 eura |
| Unaprjeđenje ostalih komunalnih usluga poput sustava gospodarenja otpadom i veterinarskih usluga | Program 1007 Ostale komunalne djelatnosti | 16.378,75 eura |
| Kvalitetno prostorno planiranje i gospodarenje imovinom | Program 1004 Izgradnja i održavanje objekata u vlasništvu Općine; Program 1012 Nabava i održavanje dugotrajne imovine | 10.975,00 eura |
| Unaprjeđenje dostupnosti i sustava odgoja i obrazovanja | Program 1011 Program obrazovanja; Program 1015 Predškolski odgoj i obrazovanje | 12.931,98 eura |
| Poboljšanje kvalitete socijalnih usluga i socijalne uključenosti | Program 1009 Program socijalne skrbi; Program program 1013 Projekt "Zaželi" | 118.194,41 eura |
| Obogaćivanje i promicanje kulturnog, sportskog i religijskog života | Program 1008 Program javnih potreba u kulturi, sportu i religiji | 180.665,00 eura |
| Osiguranje veće sigurnosti stanovništva Općine | Program 1010 Program zaštite i spašavanja | 17.000,00 eura |

2.3. Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera

U promatranom izvještajnom razdoblju te analizom Godišnjeg izvješća Provedbenog programa za razdoblje od 1. siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. Općine Strizivojna provedba svih 9 mjera odvija se u skladu s planiranom dinamikom  sve mjere trenutno su u nekoj od faza provedbe, te je ostvaren planirani napredak sukladno zadanim pokazateljima unutar pojedine mjere. Pokazatelji iz mjere 2. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva i 3. Izgradnja i unaprjeđenje komunalne i prometne infrastrukture ostvarit će se kroz iduća izvještajna razdoblja.

U ovom izvještajnom razdoblju, provedba svih 9 mjera određenih Provedbenim programom Općine Strizivojna za razdoblje 2021.- 2025. odvijala se planiranom dinamikom. Status svih mjera je „U tijeku“ budući da su pripadajuće ključne aktivnosti za pojedinu mjeru postignute u planiranom roku, osim mjere - Unaprjeđenje ostalih komunalnih usluga poput sustava gospodarenja otpadom i veterinarskih usluga koja je u potpunosti izvršena. Općina Strizivojna će i u nadolazećem razdoblju nastaviti provoditi aktivnosti provedbe određenih mjera prema planu, a eventualne prepreke u provedbi nastojat će se otkloniti u što bržem roku i na adekvatan način.

2.4. Preporuke za otklanjanje prepreka u postignuću ključnih točaka ostvarenja

Sagledavajući cjelokupnu sliku planiranog i provedenog može se zaključiti da sve one aktivne mjere koje se provode su na zadovoljavajućoj razini te Općina nema preporuka za otklanjanje prepreka.

- DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Provedbom mjera utvrđenih u Provedbenom programu doprinosi se sljedećim ciljevima,  Nacionalne  razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi

SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom

SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj

SC 8. Ekološka  i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

SC 10. Održiva mobilnost

Mjera 1. Izgradnja i unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture

Predmetna mjera doprinosi SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo, Nacionalne  razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, poticanje gospodarskog rasta kroz planiranje i pravodobnu izgradnju poduzetničke infrastrukture koja je u funkciji ravnomjernog regionalnog razvoja Republike Hrvatske, bržeg rasta poduzetništva i povećanja investicija i zaposlenosti unutar područja na kojem se poduzetnička infrastruktura planira, odnosno gradi. Provedbom mjere unaprijediti poslovnu infrastrukturu kako bi se povećala poslovna atraktivnost i konkurentnost Općine. Povećati zapošljavanje i poticati daljnji rast i razvoj kao i smanjenje iseljavanja stanovništva.

U okviru ove mjere planirane su sljedeće aktivnosti:

• Izrada projektno – tehničke dokumentacije za poduzetnički inkubator

• Izgradnja poduzetničkog inkubatora

• Donošenje poticajnih mjera za privlačenje poslovnih subjekata i investicija u poduzetničku zonu

• Obnova postojećih i izgradnja novih prostora poduzetničke infrastrukture

Izgrađena je poduzetnička zona.

U tijeku je priprema javnog natječaja za prodaju parcela u gospodarskoj zoni.

Za predmetnu mjeru ostvareni su pokazatelji kako slijedi:

| Pokazatelji rezultata mjere | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Postotak izgrađenosti poduzetničkog inkubatora | 0 % | 20 % | 20 % |
| Broj poduzetnika u poduzetničkoj zoni | 0 | 2 | 0 |

Mjera 2. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva

Predmetna mjera doprinosi SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo, Nacionalne  razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, razvoj malog i srednjeg poduzetništva na području Općine, unaprijediti gospodarski razvoj Općine Strizivojna dodjelom pomoći gospodarskim subjektima.

U okviru ove mjere planirane su sljedeće aktivnosti:

• Dodjela financijske pomoći poduzetnicima

• Dodjela financijske pomoći obrtnicima

• Dodjela potpora za samozapošljavanje i mikro poduzeća

U tijeku je analiza financijskog stanja zbog novonastale situacije povezane sa provedbom ostalih projekata.

Za predmetnu mjeru ostvareni su pokazatelji kako slijedi:

| Pokazatelji rezultata mjere | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj poduzetnika koji primaju subvenciju | 0 | 4 | 0 |
| Broj obrtnika koji primaju subvenciju | 4 | 3 | 0 |

Mjera 3. Izgradnja i unaprjeđenje komunalne i prometne infrastrukture

Predmetna mjera doprinosi SC 10. Održiva mobilnost, Nacionalne  razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine kroz učinkovito, kontinuirano održavanje i modernizaciju javne, prometne i  komunalne infrastrukture ostvariti preduvjete za  rast i razvoj gospodarstva/ gospodarskih aktivnosti.

U okviru ove mjere planirane su sljedeće aktivnosti:

• Izgradnja sustava odvodnje

• Izgradnja i rekonstrukcija dječjih igrališta

• Izgradnja i rekonstrukcija nogostupa, ugibališta i parkirališta

• Izgradnja toplovoda

• Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i šumskih puteva

Provedbom  navedenih mjera  unaprijedit će se  kvaliteta života, pridonijeti povećanju gospodarskih aktivnosti,  povećanju sigurnosti u prometovanju na području Općine. U tijeku je izrada projektne dokumentacije za projekt odvodnje. Postavljeno igralište u dvorištu u Dječjem vrtiću „Bajka“ Strizivojna i u područnom objektu vrtića. Izgrađeno igralište pred zgrade općine. Izvršena 1. faza rekonstrukcije lijeve strane nogostupa u ulici Braće Radića u Strizivojni.

Za predmetnu mjeru ostvareni su pokazatelji  kako slijedi:

| Pokazatelji rezultata mjere | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj izgrađenih dječjih igrališta na području Općine | 1 | 1 | 3 |
| Broj km rekonstruiranih nogostupa | 0,5 | 0,4 | 1,7 |
| Broj km izgrađenog sustava odvodnje | 0 | 0,5 | n/p |

Mjera 4. Unaprjeđenje ostalih komunalnih usluga poput sustava gospodarenja otpadom i veterinarskih usluga

Predmetna mjera doprinosi SC 8. Ekološka  i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost, Nacionalne  razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, provedbom mjere unaprijediti sustav upravljanja otpadom ulaganjem u infrastrukturu i komunalnu opremu, uspostavom zelenih otoka i postavljanjem spremnika za posebne vrste otpada. Pridonijeti zdravlju životinja na području Općine kroz redovite veterinarske preglede.

U okviru ove mjere planirane aktivnosti su:

• Ustrojenje i održavanje mobilnog reciklažnog dvorišta

• Unaprijediti sustav gospodarenja otpadom

• Pružiti kvalitetne veterinarske usluge na području Općine

U proteklom izvještajnom razdoblju izvršeno je mikročipiranje i cijepljenje pasa. Osigurano je zbrinjavanje napuštenih pasa i mačaka te skupljanje lešina životinja. Omogućeno je sufinanciranje kastracije pasa. Sustav gospodarenja otpadom je u funkciji te je omogućeno svim stanovnicima zbrinjavanje i razvrstavanje otpada putem redovnog odvoza ili putem mobilnog reciklažnog dvorišta.

Za predmetnu mjeru ostvareni su pokazatelji  kako slijedi:

| Pokazatelji rezultata mjere | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj sufinanciranih veterinarskih usluga | 1 | 1 | 2 |
| Količina odvojeno prikupljenog otpada namijenjenog recikliranju | 20 | 28 | 36,6 |

Mjera 5. Kvalitetno prostorno planiranje i gospodarenje imovinom

Predmetna mjera doprinosi SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom, Nacionalne  razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, provedbom mjere prostorno urediti i izgraditi Općinu, a kako bi se to postiglo potrebno je ulagati u izradu raznih prostorno-planskih dokumenata, uvođenje digitalnih usluga i održavanje i izgradnju dugotrajne imovine u vlasništvu Općine. Kroz pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima, provedbom mjere ulaganjem u održavanje nekretnina u vlasništvu Općine i kvalitetnom planiranju prostora, pridonijet će se urbanističkom uređenju Općine.

U okviru ove mjere planirane aktivnosti su:

• Izrada prostornih planova i strateških dokumenata

• Izgradnja i održavanje objekata u vlasništvu Općine

• Provođenje projekta digitalne arhive

• Uvođenje sustava e-groblje

Započete su izmjene i dopune prostornog plana uređenja i  urbanističkog plana za gospodarsku zonu.  U tijeku je provedba projekta sustava e-groblje

Za predmetnu mjeru ostvareni su pokazatelji  kako slijedi:

| Pokazatelji rezultata mjere | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj izrađenih prostornih planova i strateških dokumenata | 1 | 1 | n/p |
| Broj izgrađenih objekata u vlasništvu Općine | 0 | 1 | 0 |
| Broj digitalnih sustava na području Općine | 1 | 1 | 1 |

Mjera 6. Unaprjeđenje dostupnosti i sustava odgoja i obrazovanja

Predmetna mjera doprinosi SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi Nacionalne  razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, provedbom mjere unaprijediti uvjete za kvalitetno obavljanje odgojno-obrazovne djelatnosti na području Općine, zadovoljiti pedagoške standarde, potrebe djece i roditelja, pridonijeti stjecanju novih znanja i vještina.

U okviru ove mjere planirane su sljedeće aktivnosti:

• Stipendiranje učenika i studenata

• Nabava nove opreme za dječji vrtić

• Osiguranje besplatnih priprema za maturu

• Aktivnosti poduzete za daljnje unaprjeđenje osnovnoškolske i predškolske odgojno-obrazovne infrastrukture

Tijekom izvještajnog razdoblja 7 studenata je ostvarilo pravo na stipendiju, te je osnovnoj školi u Striziojni doznačena novčana donacija za poboljšanje odgojno - obrazovnih mogućnosti.

Za predmetnu mjeru ostvareni su pokazatelji  kako slijedi:

| Pokazatelji rezultata mjere | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj djece upisane u dječji vrtić | 59 | 60 | 96 |
| Broj djece upisane u osnovnu školu | 189 | 220 | 180 |
| Broj učenika i studenata koji primaju stipendiju općine | 16 | 20 | 7 |

Mjera 7. Poboljšanje kvalitete socijalnih usluga i socijalne uključenosti

Predmetna mjera doprinosi SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život Nacionalne  razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine provedbom mjere razvijati nove socijalne usluge u zajednici, kao i održati postojeće, a koje se odnose na usluge usmjerene prema mladima, starim i nemoćnim osobama te svim socijalno ugroženim skupinama. Unaprijediti sustav socijalnih usluga za svakog korisnika i društva u cjelini. Podizanje svijesti o važnosti djelovanja u okviru lokalne zajednice, a radi podizanja razine blagostanja društva i smanjenja razine socijalno potrebitih.

U okviru ove mjere planirane su sljedeće aktivnosti:

• Dodjela donacija za socijalno ugrožene obitelji

• Dodjela jednokratnih pomoći za rođenje djeteta

• Pomoć starijim i nemoćnim kroz socijalne projekte

Općina Strizivojna u svom proračunu kroz program socijalne skrbi osigurava sredstva za isplatu sljedećih novčanih naknada:

- naknada za troškove ogrjeva

- jednokratna pomoć

- pravo na dodjelu poklon paketa

- pravo na jednokratnu pomoć za rođenje djeteta

- pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtiću

Na području Općine provodi se projekt ZAŽELI IV. financiran iz Europskog socijalnog fonda, u vrijednosti od 714.000,00 eura, a kroz projekt je zaposleno 14 dugotrajno nezaposlenih žena koje se brinu i skrbe o 840 krajnja korisnika - starih, nemoćnih i invalida.

U promatranom razdoblju je rođeno 15 djece, a za Uskrs je komisija za socijalnu skrb obišla i podijelila poklon pakete socijalno ugroženim starijim osobama. Komisija za socijalnu skrb je predložila donacije za obitelji koje su u teškoj materijalnoj i zdravstvenoj situaciji koje su im odobrene.

Za predmetnu mjeru ostvareni su pokazatelji  kako slijedi:

| Pokazatelji rezultata mjere | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj korisnika koji primaju pomoć za troškove ogrjeva | 35 | 39 | 14 |
| Broj korisnika koji primaju jednokratnu pomoć za rođenje djeteta | 23 | 25 | 15 |
| Broj korisnika koji ostvaruju pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtiću | 48 | 50 | 51 |

Mjera 8. Obogaćivanje i promicanje kulturnog, sportskog i religijskog života

Predmetna mjera doprinosi SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život Nacionalne  razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine provedbom mjere obogatiti i unaprijediti kulturni, sportski i religijski život na području Općine organiziranjem raznih manifestacija i dodjelom financijske i stručne pomoći organizacijama civilnog društva u njihovim aktivnostima i radu.

U okviru ove mjere planirane su sljedeće aktivnosti:

• Organiziranje i održavanje manifestacija na području Općine

• Subvencioniranje rada organizacija civilnog društva

• Dodjela financijske pomoći vjerskim zajednicama

Kulturne, civilne i vjerske udruge i zajednice svojim radom i djelovanjem oplemenjuju kulturno-umjetnički, vjerski život unutar lokalne zajednice kroz provedbu raznih manifestacija  pridonose očuvanju kulturne baštine, vjerskih sloboda te općenito slobode izražavanja putem različitih oblika umjetnosti i kulture. Tijekom izvještajnog razdoblja Održan je koncert za stanovnike povodom Dana Općine, manifestacija 8. Enzita noćni cener najdužom ulicom u Hrvatskoj, Božićni sajam, Crkveno pučko pjevanje, Slikarska kolonija. Udrugama je putem natječaja odobreno sufinanciranje projekata te sufinanciranje projekta vjerske zajednice.

Za predmetnu mjeru ostvareni su pokazatelji kako slijedi:

| Pokazatelji rezultata mjere | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj manifestacija održanih u Općini | 2 | 7 | 6 |
| Broj organizacija civilnog društva na području Općine | 11 | 11 | 13 |
| Broj organizacija civilnog društva koji primaju donaciju od Općine | 11 | 11 | 8 |

Mjera 9. Osiguranje veće sigurnosti stanovništva Općine

Predmetna mjera doprinosi SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj Nacionalne  razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, mjera je usmjerena  na unaprjeđenje sustava za pružanje vatrogasne i civilne zaštite kako bi se pravovremeno i učinkovito odgovorilo na ugroze čiji su uzrok prirodne pojave i procesi ili ljudsko djelovanje, smanjilo rizike od katastrofa, unaprijedilo koordinaciju sustava civilne zaštite i njegovu učinkovitost, ublažilo posljedice katastrofa i velikih nesreća te potaknulo brži oporavak pogođenih područja.

U okviru ove mjere planirane su sljedeće aktivnosti:

• Nabava opreme za protupožarnu i civilnu zaštitu

• Sufinanciranje rada DVD-a u njihovim aktivnostima

• Sufinanciranje civilne zaštite na području Općine

Sukladno zakonskim obvezama Općina Strizivojna redovito potpomaže radi i djelovanje DVD Strizivojna, a tijekom izvještajnog razdoblja DVD-u Strizivojna  isplaćena je  naknada za redovan rad.

Za predmetnu mjeru ostvareni su pokazatelji  kako slijedi:

| Pokazatelji rezultata mjere | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj članova DVD-a na području Općine | 24 | 32 | 26 |
| Broj nabavljene opreme za protupožarnu i civilnu zaštitu | 1 | 1 | 0 |

Lokalni koordinator	                                                                       načelnik Općine Strizivojna